| 1.7 | Назначение ответственного за хранение оборудования и определении места хранения | апрель 2023 | Руководитель ОО | Приказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Назначение ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | май 2023 | Руководитель ОО | Приказ |
| 1.9 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август 2023 | Руководитель ОО | Штатное расписание |
| 1.10 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО | Июнь 2023 | Руководитель ОО | Должностные инструкции |
| 1.11 | Корректировка основных и дополнительных образовательных программ, курсов внеурочной деятельности | до 01.09.2023 | Руководитель ОО, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования | Утверждены изменения в основных и дополнительных образовательных программах, курсах внеурочной деятельности в соответствии с требованиями |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра | до 30 марта 2023 | Руководитель ОО | Согласован проект зонирования или дизайн-проект |
| 2.2 | Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений | февраль-март 2023 | Руководитель ОО | Получено заключение госэкспертизы |
| 2.3 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» | январь-февраль 2023 | Руководитель ОО | Сформирован перечень оборудования и мебели |
| 2.4 | Размещение извещений на ремонт помещений центра | до 30 мая 2023 | Руководитель ОО | Получено заключение контракта на ремонт помещений |
| 2.5 | Проведение ремонтных работ | до 25 августа 2023 | Руководитель ОО | Приведены помещения в соответствие с согласованным дизайн-проектом |
| 2.6 | Проведение процедуры закупки мебели | до 25 августа 2023 | Руководитель ОО | Мебель в соответствии с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО |
| 2.7 | Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения | согласно графику | Руководитель ОО, ответственный за хранение | Оборудование готово к использованию. Заключены договоры ответственного хранения |
| 2.8 | Процедура передачи оборудования на баланс образовательной организации | согласно графику | Руководитель ОО, главный бухгалтер | Оборудование принято на баланс ОО |
| 2.9 | Контроль за техническим состоянием оборудования | при возникновении затруднений | Руководитель центра, педагоги | Своевременные обращения при возникновении затруднений в использовании оборудования |
| 2.10 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | Педагоги | Ведется документ (журнал) учета и контроля использования оборудования |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», - расписания занятий Центра «Точка роста», - графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01.09.2023 | Руководитель ОО Руководитель Центра | Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 3.2 | Открытие центра образования «Точка роста» | 01.09.2023 | Руководитель ОО, руководитель центра | Начало работы Центра «Точка роста» |
| 3.3 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2023 | Руководитель образовательной организации | Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО |
| 3.6 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Архангельской области | сентябрь 2023 | Руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста» | В Плане работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», созданными и функционирующими в Архангельской области по направлениям Комплексного плана, а также определены: сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, перечень мероприятий муниципального и регионального уровня, в которых примут участие обучающиеся |
| 4. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |  |  |  |  |
| 4.1 | Поиск технического специалиста, оформление трудового договора | май-август 2023 | Руководитель ОО, | трудовой договор |
| 4.2 | Обучение педагогов, в том числе по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений | согласно графику | Руководитель ОО, руководитель центра, педагоги | Получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану ЦНППМ | Руководитель ОО | Справка |
| 4.4 | Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста» | в течение года по плану школы | Руководитель ОО | План внутрифирменных семинаров и педагогических советов |
| 4.5 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2023 | Руководитель ОО, заместители директора | Протоколы совещаний |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | март 2023 | Руководитель ОО Ответственный за раздел сайта | Раздел Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО |
| 5.2 | Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | 15 июня 2022 | Руководитель ОО Ответственный за раздел сайта | Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями |
| 5.3 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | Ответственный за раздел сайта | Регулярно обновление информации в разделе Центра «Точка роста» на сайте ОО |
| 5.4 | Информирование общественности об открытии и функционировании Центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, экскурсий и т.д. - размещение актуальной информации о работе Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе | в течение учебного года | Руководитель Центра «Точка роста» | Регулярное размещение материалов на официальном сайте ОО, в социальных сетях, на информационных стендах и т.д. |
| 6. Мониторинговые и контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |  |  |  |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения повышения квалификации педагогами Центра «Точка роста» | 1 раз в квартал | Руководитель ОО | Информация направлена в срок |
| 6.1.2 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | 25 августа 2023 года | Руководитель ОО | Фотомониторинг и реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг, Центра «Точка роста» |
| 6.1.4 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | ежеквартально | Руководитель ОО | Отчет о достижении показателей, направленный в срок |
| 6.1.5 | Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT-кубов и т.д. | ежеквартально | Руководитель ОО | Информация направлена в срок |
| 6.2 | Мониторинги образовательной организации |  |  |  |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология | до 31.08.2023 | Руководитель ОО | Справка или приказ до 31.08.2023 |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология | в течение учебного года | Администрация ОО | Проведен контроль реализации рабочих программ, в т.ч. в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | Руководитель ОО | ведение учета использования оборудования |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Администрация ОО | Контроль организован Приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации | в течение учебного года | Руководитель ОО | Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения |